Приложение к приказу от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

План-график мероприятий по введению федеральных образовательных программ начального общего, основного общего
и среднего общего образования в МБОУ СОШ №22 имени Г.Ф. Пономарева

с 01 сентября 2023 года

Условные обозначения:

* ФОП НОО – федеральная образовательная программа начального общего образования
* ФОП ООО – федеральная образовательная программа основного общего образования
* ФОП СОО – федеральная образовательная программа среднего общего образования
* ОУ – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение;
* ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования
* ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования
* ООП СОО – основная образовательная программа среднего общего образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные |
| 1. **Организационно-управленческое, нормативное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО**
 |
| 1.1. | Издание приказов, регламентирующих введение ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО в ОУ с 01 сентября 2023 года | апрель 2023  | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н.Полежай Е.А. |
| 1.2. | Назначение ответственных в ОУ за вопросы введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель 2023  | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н.Полежай Е.А.Балуева Е.Г.Кузьминская О.М.Соловицкая А.Д.Черных Е.А. |
| 1.3. | Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности  | апрель – май 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н.Полежай Е.А.Балуева Е.Г.Кузьминская О.М.Соловицкая А.Д.Черных Е.А. |
| 1.4. | Разработка и размещение утвержденных ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО на сайтах ОУ | апрель – июнь 2023 | Балуева Е.Г.Кузьминская О.М. |
| 1.5. | Организационное и информационное сопровождение мероприятий (онлайн-трансляций, вебинаров, видеоконференций, телемостов, семинаров) федерального, регионального уровней по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, в том числе для родительской общественности | апрель – сентябрь 2023 | Кузьминская О.М.Соловицкая А.Д. |
| 1.6. | Организация деятельности рабочих групп по подготовке к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н.Полежай Е.А.Балуева Е.Г.Кузьминская О.М.Соловицкая А.Д. |
| 1.7. | Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности обучающихся, в том числе с использованием межведомственного взаимодействия, обеспечивающей достижение планируемых результатов ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель – май 2023 | Соловицкая А.Д. |
| 1.8. | Организация деятельности школьных методических объединений (далее – МО) по вопросам деятельности в условиях введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО.Актуализация планов работы МО в части введения федеральных основных общеобразовательных программ | 2023 – 2024 гг. | Кузьминская О.М. |
| 1.9. | Рассмотрение вопросов введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО на совещаниях  |  апрель – сентябрь 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н.Полежай Е.А.Балуева Е.Г.Кузьминская О.М. |
| 1.10. | Организация проведения самодиагностики готовности ОУ к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО в соответствии с картой готовности ОУ | май 2023,август 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н.Полежай Е.А.Балуева Е.Г.Кузьминская О.М.Соловицкая А.Д.Черных Е.А. |
| 1.11. | Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых для освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО в 2023/24 учебном году | апрель 2023 | Черных Е.А.Худоерко О.П. |
| **2. Кадровое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО** |
| 2.1. | Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, непрерывность профессионального развития) реализации ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | май – август 2023 | Парыгина Е.В.Кузьминская О.М.Балуева Е.Г. |
| 2.2. | Организация повышения квалификации целевых групп педагогов | апрель – сентябрь 2023 | Балуева Е.Г. |
| **3. Информационное обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО** |
| 3.1. | Информирование общественности, родителей (законных представителей) через средства массовой информации, портал Администрации города, портал «Образование Сургута», сайт городского сетевого педагогического сообщества СурВики, сайты ОУ о введении ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | апрель – сентябрь 2023 | Кузьминская О.М.Соловицкая А.Д. |
| 3.2. | Организация и проведение городского родительского собрания, родительских собраний в ОУ по вопросам введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО, формирования ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО | апрель –май 2023 | Соловицкая А.Д. |
| **4. Материально-техническое обеспечение введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО** |
| 4.1. | Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и компьютерным оборудованием | до сентября 2023 | Черных Е.А. |
| 4.2. | Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | 2023 – 2024 гг. | Худоерко О.П.Черных Е.А. |
| **5**. **Мониторинг введения ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО** |
| 5.1.  | Обеспечение участия ОУ в мониторинге готовности к введению ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП СОО | май 2023,август 2023 | Парыгина Е.В. Мосурова Т.Н.Полежай Е.А.Балуева Е.Г.Кузьминская О.М.Соловицкая А.Д.Черных Е.А |